# AI 内容收益实验室

董事会决策报告

提请决策：是否批准 6 周封闭验证，并以法律可行性与真实单位经济决定是否形成新业务线

密级　内部决策材料
提交日期　2026 年 9 月 13 日
主责　林知夏 · 目标规划官（Product Manager）
建议　有条件通过

核心判断

市场不缺生成和群发工具。公司应验证的是一条可审计的收益闭环：什么内容，在什么平台，以什么成本，经过什么审核，最终产生多少可结算收入。

# 一、执行摘要

## 管理层建议

建议董事会作出 “有条件通过（Conditional GO）” 决议：批准总额度不超过 人民币 165,000 元的两阶段创业资金安排。其中第一阶段立即释放 15,000 元，用于 6 周封闭验证；第二阶段 150,000 元仅在法律和商业闸门全部通过后释放，用于 3 个月产品化及 3 家付费设计客户验证。暂不批准公开 SaaS、规模化账号投入或“全自动被动收益”宣传。

本项目不应被定义为又一个“AI 写作 + 一键群发”工具。该赛道已有蚁小二、快工场、第六帧、超级编导、SupaWriter、新榜矩阵通、易媒助手等产品，基础生成和分发功能同质化，公开价格已低至每月数十元。直接复制将进入低价竞争，同时承担平台接口频繁变化、账号安全和内容违规的高维护成本。

建议的新业务定义是：

AI 内容收益实验室——把选题证据、内容生成、事实与版权检查、平台化改写、AI 标识、人工审批、跨平台发布和实际收益归因连成一条可审计闭环。

真正需要验证的不是“AI 能否发文”，而是：在不牺牲内容质量和账号安全的前提下，至少一个平台和垂类能否连续产生覆盖变动成本的真实收入。

## 董事会本次需决定的事项

1. 是否批准总额度不超过 人民币 165,000 元的分阶段创业资金，而非一次性投入；

2. 是否立即释放第一阶段 15,000 元，用于模型、素材、工具订阅、法律咨询和 6 周验证；

3. 是否为第二阶段预留 150,000 元，但仅在第一阶段七项门槛全部通过、且外部服务法律路径明确后释放；

4. 是否同意第一阶段只使用 3–5 个公司可控测试账号，不购买账号、不刷量、不做批量铺稿；

5. 是否同意第二阶段先验证 3 家付费设计客户，而不是立即开发公开 SaaS。

## 为什么董事会值得给这笔钱

这不是请董事会押注“某个平台会给多少流量”，而是购买一项损失封顶、证据递增、可以随时停止的创业期权：

• 最坏情况：6 周内花费不超过 15,000 元，证明收益或合规路径不成立，及时停止；

• 中性情况：未形成独立业务，但获得平台资格、内容成本、真实收益和合规边界数据，反哺公司现有内容业务；

• 最好情况：证明一个可复制垂类，随后用第二阶段资金取得 3 家真实付费客户，再决定是否扩大。

项目的资本效率来自三个选择：不训练底层模型、不自研全部发布连接器、不在收益验证前扩团队。资金主要购买证据，而不是购买产量。

# 二、为什么现在值得验证

## 1. 需求侧成立，但不等于我们的市场规模

截至 2025 年 12 月，中国网络视听用户规模为 10.99 亿；2025 年网络视听行业市场规模约 1.2877 万亿元，同比增长 5.3%。短视频是主要互联网应用中唯一用户规模与使用率同时增长、且使用率超过 80% 的类别。CNNIC

同期，中国生成式 AI 用户规模达到 6.02 亿，说明 AI 已成为大众化生产工具。CNNIC 第57次报告

以上数据只能证明“内容消费巨大、AI 供给快速普及”，不能直接作为本项目 TAM 或收入预测。我们的可服务市场仍为 unknown，必须通过客户访谈、付费意向和真实账号收益实验自下而上计算。

## 2. 监管把“可追溯”变成刚需

《人工智能生成合成内容标识办法》自 2025 年 9 月 1 日起施行，要求生成合成内容具有显式和隐式标识，用户发布时应主动声明，不得删除、篡改、伪造或隐匿标识。国家互联网信息办公室

这使“生成了多少篇”价值下降，使“内容从何而来、是否标识、谁批准、发到哪里、出了问题能否追溯”价值上升。合规与审计不是附加模块，而应成为产品骨架。

## 3. 流量收益存在，但门槛与质量约束明显

• 微博创作者广告共享计划按照内容质量、阅读量、粉丝互动、视频播放贡献和观看时长等综合计算；个人入驻存在月阅读量等门槛，平台已明确限制同质化、低质和无意义内容分成。微博客服

• 知乎致知计划要求原创、垂直、有信息价值，并明确排除 AI 创作及 AI 辅助创作内容。知乎致知计划规则

• 其他平台的广告分成、创作激励和任务也都依赖账号资格、内容质量、有效流量或邀请机制。点赞本身通常不直接计价，普通播放也不会自动产生收入。

结论：这不是“发得越多赚得越多”的机械套利，而是一个受平台资格、内容质量和政策变化共同约束的运营业务。

# 三、竞争格局

## 1. 竞品分为四类

| 类型 | 代表产品 | 典型能力 | 当前竞争强度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分发工具 | 蚁小二、闲人新媒体管家、易媒助手、96智推 | 多账号、定时/批量发布、数据汇总 | 高；平台多、价格低、成熟度高 |
| AI 内容工厂 | 快工场、第六帧、超级编导 | 脚本、图文/视频生成、批量剪辑和分发 | 高；“生成+发布”已是标配 |
| 中文图文工作流 | SupaWriter | 热点、RAG、写作、配图、格式转换、浏览器填稿 | 中高；对中文内容链路理解较深 |
| 企业矩阵治理 | 新榜矩阵通 | 任务、权限、数据、线索、素材和风险管理 | 高；企业客户关系与数据能力更强 |

## 2. 关键竞品比较

| 产品 | 公开价格/边界 | 最强能力 | 明显边界 | 威胁判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蚁小二 | 免费 5 个账号点数、每日 3 次；VIP 59 元/月 | 面向 AI Agent 的 CLI；校验、dry-run、发布、失败查询 | 免费额度是否完整覆盖 CLI/API 需账号实测 | 最高：已具备我们最需要的发布基础设施 |
| 快工场/快发 | 快发 49 元/月；AI 工场 49–998 元/月 | 本地商家、矩阵号、AI 视频、评论线索 | 偏重规模和获客，不以收益审计为核心 | 高 |
| 第六帧 | 标准版 29 元/月，高级版 59 元/月；免费生成额度有限 | AI 品牌视频 + 分发 | 低价，进一步压缩基础工具毛利 | 高 |
| 超级编导 | 分专业、企业、旗舰套餐，价格以页面/询价为准 | 企业脚本、剪辑和矩阵生产 | 重型视频生产，实施复杂 | 中高 |
| SupaWriter | 免费体验；稳定套餐价格未在公开页确认 | 中文热点、RAG、评分优化、七平台适配 | 浏览器扩展只填稿，不代用户点击发布 | 中高；其人工确认边界值得借鉴 |
| 新榜矩阵通 | 企业询价 | 企业治理、任务、线索、数据和风控 | 面向成熟组织，采购较重 | 中高 |
| 闲人新媒体管家 | 免费 2 个账号；10/30/100 账号约 98/198/598 元/月 | 低成本多账号分发 | AI 原生和收益分析较弱 | 中 |
| 易媒助手 | 有免费用户和 7 天试用；额度以客户端为准 | 70+ 平台、评论/私信和数据 | 通用型，难以在单一业务目标上做深 | 中 |
| 96智推 | 免费下载；公开额度不清晰 | 多系统支持、本地数据 | AI 工作流较弱 | 中低 |

竞品价格和产品能力来自各产品官方公开页；宣传数据未做独立审计，不纳入财务预测。

## 3. 竞争结论

我们不具备也不需要在“支持平台数量”“最低订阅价”“批量发布量”上获胜。可防守的切入点是：

1. 来源可信：选题与关键事实保存证据；

2. 平台原生：同一主题形成不同平台版本，不同稿群发；

3. 全程可审计：记录生成模型、素材权利、AI 标识、审批人和发布结果；

4. 以钱为终点：把实际结算收入归因到平台、账号、选题和内容版本；

5. 安全自动化：先 dry-run 和人工批准，再逐步对白名单内容放开自动发布；

6. 供应商可替换：底层发布接入蚁小二等服务，但通过统一适配层避免锁定。

# 四、可模仿对象：学商业结构，不照搬功能

这些对象不都是中国直接竞品，但它们提供了更适合 1–2 人团队的产品结构。

| 对象 | 值得模仿 | 不应照搬 |
| --- | --- | --- |
| SupaWriter | 自动完成选题、写作、配图和填稿，但保留用户最终点击发布；责任边界清晰 | 热点规模化生产容易诱发事实、同质化与时效风险 |
| 蚁小二 CLI | 面向 Agent 的字段查询、校验、dry-run、发布和失败查询；可作为底层供应商 | 不把单一供应商接口直接写死在业务流程中 |
| Buffer | 简单可靠、按渠道扩展、审批与内容标签分析；先服务个人和小企业 | 海外平台 API 环境与中国平台不同，不能直接套用自动发布覆盖率 |
| Typefully | 先把少数平台的创作体验做深；“确认排期”和“仅保存计划”明确分开 | 不追求一开始覆盖所有内容形态 |
| Repurpose.io | 用“一个来源—多个工作流”的配方降低重复劳动；Starter 明确服务独立创作者 | 不能把内容复用理解为原稿复制，必须平台化改写 |
| Metricool | 免费层降低试用门槛，把排期、分析、竞品跟踪和 Agent/MCP 接口连在一起 | 不先建设庞大的通用报表系统 |
| 新榜矩阵通 | 学习权限、任务、素材、审计和风险治理 | 不模仿其企业级全功能广度和销售成本 |

## 推荐的组合式模仿路径

1. 用 蚁小二式接口层 解决发布，不自建平台军团；

2. 用 SupaWriter/Typefully 式确认边界 保留最后批准；

3. 用 Repurpose.io 式工作流配方 提升单人产能，但每个平台独立改写；

4. 用 Metricool/Buffer 式内容标签与收益分析 形成决策数据；

5. 用 新榜式审计治理 满足中国市场的账号和内容责任要求。

## 明确的反面教材

• 以“支持 70 个平台”为卖点，导致维护面远超小团队能力；

• 自动追热点、自动拼接、自动群发，不核验来源；

• 使用 Cookie 共享、逆向签名或模拟登录作为长期商业承诺；

• 用点赞、阅读或案例截图暗示稳定收益；

• 同一稿件批量铺设账号矩阵；

• 把评论、私信和舆情运营也纳入第一版，造成全天候值守负担。

# 五、拟议产品与商业模式

## 1. 产品最小闭环

来源与选题 → AI 草稿 → 事实/版权/敏感检查 → 平台化改写 → AI 标识 → dry-run → 人工批准 → 发布 → 数据/收入回收 → 策略复盘

第一阶段不做：

• 自动追热点后无审核发布；

• 一稿原样群发多个平台；

• 商品、挂车、佣金结算；

• 购买账号、购买流量、刷量或互动自动化；

• 自研覆盖几十个平台的连接器；

• 对外承诺 RPM、粉丝增长或被动收入。

## 2. 三阶段商业化路径

阶段 A：自营内容实验

公司以自有测试账号获取真实运营和收益数据，目标是证明单位经济，而非追求规模。收入来自平台实际结算。

阶段 B：结果型运营服务（法律闸门通过后）

选择 3 家知识型个人、小型品牌或企业内容团队作为设计合作客户，提供有人工兜底的内容运营服务。进入前必须取得中国律师对下述多渠道分发新规适用范围、经营登记和平台入驻路径的书面意见。初始报价假设可在 3,000–8,000 元/月/客户 区间测试；这是定价实验，不是收入预测。

阶段 C：SaaS/API

当跨客户流程可复用且数据证明客户愿意为合规、审批和收益归因付费后，再测试 99–499 元/月 的软件套餐和企业版询价。该价格带依据现有竞品 29–998 元/月的公开区间提出，仍需付费意向验证。

## 3. 自建、购买与合作边界

| 能力 | 建议 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 选题、证据、事实检查 | 自建 | 是差异化和风险核心 |
| 平台版本生成 | 自建 | 可积累策略数据 |
| 审批、AI 标识、审计 | 自建 | 是产品骨架 |
| 收益归因与单位经济 | 自建 | 是最终价值和数据资产 |
| 平台登录与发布连接器 | 先购买/集成 | 自研维护成本高，市场已有低价能力 |
| 视频基础模型 | 调用第三方 | 不应投资底层模型竞争 |
| 高风险内容判断 | 人工 + 规则 + 模型 | 不能把最终责任完全交给模型 |

# 六、1–2 人团队的法律与运营边界

本节是风险识别和经营建议，不替代中国执业律师针对具体业务、主体和地区出具的法律意见。

## 1. 一个会改变立项方式的新规

《互联网信息内容多渠道分发服务管理规定》已于 2026 年 9 月 1 日施行。其定义覆盖为公众账号内容生产发布提供策划、制作、分发、营销、推广、经纪等服务，和本业务高度相关。中国网信网

若公司为外部账号提供生成、发布或运营服务，可能被认定为“互联网信息内容多渠道分发服务机构”。规定要求包括：

• 依法登记经营主体，经营范围包含“互联网信息内容多渠道分发服务”；

• 设置信息内容管理负责人，并配置与业务规模相适应的内容管理团队；

• 与平台签订入驻协议，由平台核验并报省级网信部门备案；

• 在签约公众账号页面显著展示所属服务机构名称；

• 核验账号运营者身份，在协议中明确内容管理责任；

• 不得通过人工或技术手段流量造假，也不得批量发布同质化内容；

• 不得编造人设、拼凑剪接误导公众、恶意炒作突发事件；

• 从事网络视听、网络出版、互联网新闻信息等活动时，依法取得相应许可。

董事会影响： 一到两人的团队可以先运营公司的自有账号做内部实验；在未取得法律意见、完成经营登记并确认平台入驻路径前，不应替外部客户管理和发布账号。即使定位为 SaaS，因规则定义较宽，也不能自行假定“只提供工具就不适用”。

## 2. 其他主要法律风险

| 领域 | 对小团队的实际风险 | 最小控制 |
| --- | --- | --- |
| AI 内容标识 | 未主动声明或移除标识 | 保存生成元数据；发布前强制标识检查；模型生成素材不可绕过 |
| 著作权与信息网络传播权 | 抓取文章、图片、音乐或视频后改写仍可能侵权 | 只用自有、明确授权或合规许可素材；保存来源、授权范围和到期日；不把“AI 改写”视为免责 |
| 个人信息与账号凭证 | 客户账号、手机号、身份证和收益数据可能属于个人信息或敏感信息 | 最小收集、单独授权、加密、本地高敏存储、离职/终止即撤权；与供应商签委托处理条款。个人信息保护法 |
| 平台协议和接口权限 | 模拟登录、Cookie 共用、逆向接口可能导致封号和违约 | 官方 API/OAuth 优先；供应商书面确认授权边界；禁止共享主密码；保留人工回退 |
| 广告与商业内容 | 客户内容可能构成互联网广告，需真实、可识别并履行审核、档案责任 | 商业内容显著标识；核验客户和证明文件；广告档案至少保存三年；医疗、药品、保健食品等需审查领域首阶段禁入。互联网广告管理办法 |
| 新闻和社会热点 | 未经许可开展新闻采编、合成虚假新闻或炒作突发事件风险高 | 第一阶段禁做时政、社会突发、灾难事故、医疗诊断、投资建议等高风险垂类 |
| 虚假宣传和刷量 | 对客户承诺“稳定收益”，或购买点击/互动 | 对外只披露可核验历史数据和条件；禁止保收益、买粉、刷量及伪造案例 |
| 主体、合同与税务 | 以个人收款、责任不清、成本票据缺失 | 对外收费前完成主体和经营范围核验；使用书面合同、对公收款、开票与收入成本台账；具体税种请会计确认 |

## 3. 1–2 人最小组织设计

两人配置（推荐）

• A：产品/内容/合规/收益负责人——选题、最终审批、收益台账、投诉和下架；

• B：自动化/测试/平台负责人——生成流程、连接器、监控、备份和凭证安全。

两人互为关键操作备份。任何新增平台、热点类内容、外部客户首发和高风险素材，必须双人确认。

单人配置（仅限内部实验）

• 不接外部代运营；

• 所有内容设置至少 30 分钟延迟发布，留出撤销窗口；

• 每次批次最多 5 条，每天最多两次批处理；

• 使用固定检查清单，涉及人物指控、健康、金融、未成年人、灾难和公共事件一律不发；

• 凭证恢复、账号申诉和紧急下架必须有公司指定第二联系人。

## 4. 小团队效率原则

1. 少平台：首批最多 3 个，不以覆盖面考核；

2. 少内容形态：先图文和轻量口播，不做复杂影视级视频；

3. 少垂类：只选 2 个低风险、可持续、有可信资料源的领域；

4. 批处理：每周集中选题两次，生成后统一审核和排期；

5. 一次输入、三份原生稿：共享事实底稿，不共享最终文案；

6. 异常不自动重试发布：先查状态，避免重复稿；

7. 只看五个数：发布成功率、审核分钟数、有效阅读/播放、实际收入、单篇贡献；

8. 不做客服型功能：首版不聚合评论和私信，避免 24 小时运营义务；

9. 模板化停止：命中高风险词、无来源、无授权、平台状态不明时自动转人工；

10. 每周淘汰：没有收益资格或连续无有效信号的平台/选题停止投入。

小团队目标不是最大产量，而是把“每周获得一条可靠经营结论”的成本降到最低。

# 七、财务逻辑与预算

## 1. 单位经济公式

单篇贡献利润 = 平台实际结算收入 - 模型费 - 素材费 - 发布服务费 - 人工审核成本 - 失败返工成本

必须按平台、账号、选题和内容版本分别记录：

• 每千有效阅读/播放实际收入；

• 每条内容的现金成本与人工分钟数；

• 获得收益资格和首次结算所需时间；

• 发布失败率、处罚率、相似内容率；

• 同一选题不同平台版本的贡献差异。

目前实际 RPM、结算周期、账号资格获取率和获客成本全部为 unknown。本报告不以行业传闻或竞品宣传替代真实数据。

## 2. 6 周验证预算建议

| 项目 | 上限 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模型与搜索/核验调用 | ¥3,000 | 设置硬额度和每日告警 |
| 图片、音频、视频等素材 | ¥2,000 | 只使用可证明授权的来源 |
| 发布与运营工具订阅 | ¥2,000 | 同时验证主供应商和至少一个回退方案 |
| 中国法律适用性专项咨询 | ¥5,000 | 重点核验多渠道分发新规、经营范围、平台入驻和合同边界 |
| 测试、监控和不可预见费用 | ¥3,000 | 不得用于买号、买粉、刷量 |
| 现金预算总上限 | ¥15,000 | 超支必须重新审批 |

建议由 1 名主负责人 + 1 名自动化协作者 执行 6 周验证，各自不超过约 0.5 FTE；测试、合规和财务以清单与专项外部咨询补足。内部人力机会成本应单独记录，但不在本次现金预算内。

## 3. 第二阶段创业资金安排

第二阶段预算不在本次会议后自动释放。只有第一阶段七项门槛全部通过，并取得外部服务法律路径的书面结论，董事会授权代表才可签字放款。

| 用途 | 三个月上限 | 要购买的结果 |
| --- | --- | --- |
| 两人核心执行与必要外包 | ¥72,000 | 稳定交付、双人备份，不形成大团队固定成本 |
| 产品化与数据归因 | ¥30,000 | 可复用的审批、审计、收益台账和供应商适配层 |
| 内容实验与模型素材 | ¥15,000 | 扩大已验证垂类样本，不扩到高风险内容 |
| 法律、合同、隐私与财税 | ¥15,000 | 对外服务所需合同、隐私文本、经营与平台入驻执行 |
| 设计客户获取与交付 | ¥9,000 | 获得 3 家真实付费客户，而不是购买虚假线索 |
| 风险准备金 | ¥9,000 | 连接器切换、下架处置和意外支出 |
| 第二阶段上限 | ¥150,000 | 未达闸门即不释放或停止后续支出 |

第二阶段不以注册用户数和内容产量作为成功标准，必须同时达到：

1. 3 家付费设计客户签署合规合同并完成首期付款；

2. 至少 2 家完成一次续费或书面续约承诺；

3. 单客户交付毛利率达到 50% 以上；

4. 单客户每周人工投入下降到可由两人团队稳定承担；

5. 无重大合规事件、账号处罚或凭证泄露；

6. 至少一个客户能清楚验证内容带来的业务或平台收入结果。

上述目标是放款和复审条件，不是收入承诺。若未达到，不追加第三阶段资金，不用“市场教育需要时间”掩盖未验证的付费意愿。

## 4. 资金回报路径

第一阶段的回报是决策证据；第二阶段的回报才是商业验证。收入顺序应为：

1. 自营账号平台实际结算收入；

2. 设计客户的月度运营服务费；

3. 流程稳定后才出现的软件订阅或 API 收入。

这样安排的原因是，1–2 人团队最早能卖出的不是“成熟软件”，而是带人工兜底的结果。服务阶段能验证客户究竟愿意为什么付费，并把重复部分沉淀成软件，避免先开发后找需求。

# 八、6 周验证计划与闸门

## 周期安排

| 周次 | 重点 | 必须交付 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 法律与平台资格验证 | 新规法律备忘录、经营/平台入驻判断、账号权限表、凭证方案、一次三平台 dry-run |
| 第 2 周 | 内容与合规基线 | 2 个垂类、来源规范、AI 标识、版权清单、人工审批流 |
| 第 3–4 周 | 小样本运行 | 每个平台逐步累积样本；记录发布、阅读、互动、收入和成本 |
| 第 5 周 | 策略对照 | 比较平台化改写与同主题版本；淘汰无效平台/选题 |
| 第 6 周 | 财务与风险复盘 | 单位经济、处罚/失败、继续/调整/终止建议 |

## 通过条件

以下均为内部决策阈值，不是行业基准：

1. 至少覆盖 2 个垂类、3 个平台，每个平台形成 20 条以上有效样本；

2. 技术发布成功率不低于 95%，且失败隔离、无重复发布；

3. 首轮事实与版权检查通过率不低于 80%；

4. 严重合规事件、账号处罚、凭证泄露均为 0；

5. 人工审核中位时长降至每条 10 分钟以内；

6. 至少一个平台连续两周的实际收入覆盖该平台对应的变动成本；

7. 每笔收入可以回溯到具体内容版本及其成本。

达到全部条件后，管理层可提请第二阶段；未达到第 6、7 条，即使阅读或点赞增长，也不得宣称商业模式成立。

## 停止条件

• 不能可靠执行 AI 标识、版权或敏感内容检查；

• 连接器持续失效，维护投入超过内容生产价值；

• 发生严重事实错误、侵权、刷量、重复铺稿或账号处罚；

• 30 天仍不能获得任何真实收益数据；

• 只能证明“发得更多”，不能证明实际贡献改善。

# 九、主要风险与应对

| 风险 | 影响 | 控制 |
| --- | --- | --- |
| 平台政策和收益资格变化 | 收入中断 | 按平台建资格台账；政策变更告警；不承诺固定收益 |
| 低质 AI 内容被降权 | 无收入、账号受损 | 平台化改写、相似度限制、每日上限、人工抽检 |
| 事实错误与热点伤害 | 声誉和监管风险 | 来源白名单、争议主题人工复核、可撤回流程 |
| 版权和肖像权 | 投诉与赔偿 | 素材授权记录；禁止抓取来源不明素材 |
| 凭证泄露 | 账号和数据损失 | OAuth 优先、本地高敏存储、最小权限、可撤销授权 |
| RPA/API 失效 | 发布中断 | 统一适配层、健康检查、供应商替换、人工回退 |
| 数据看似增长但不赚钱 | 错误扩张 | 只以实际结算和贡献利润作为商业闸门 |
| 对单个平台依赖 | 议价和政策风险 | 初期三平台对照；任何平台不超过全部样本的一半 |
| 多渠道分发新规不适配 | 无法合法对外提供服务 | 第一阶段仅自营；外部服务前取得书面法律意见、完成登记及平台入驻核验 |
| 关键人故障 | 无人能撤稿、续授权或恢复流程 | 双人互备、恢复手册、第二联系人、凭证托管与每月恢复演练 |

# 十、战略选择

| 方案 | 投入 | 预期 | 风险 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 不做 | 最低 | 无新增风险 | 错失运营数据与潜在服务机会 | 不推荐 |
| B. 两阶段创业验证 | 首期 1.5 万元；过闸后第二期 15 万元 | 获得真实收益、成本、合规证据及 3 家付费客户 | 可能验证失败，但资金分期、损失封顶 | 推荐 |
| C. 立即公开 SaaS | 高 | 抢占市场时间 | 同质化、连接器维护、收益未验证 | 不推荐 |

方案 B 的价值在于用有限预算购买“是否值得继续”的证据。即使最终停止，形成的平台规则、内容成本和真实收益数据也能服务公司其他内容业务。

## 董事会可能提出的五个问题

问题一：既然已有这么多工具，为什么还要投？

因为我们不投底层群发器。现有工具解决“发出去”，但客户和公司真正缺的是“发什么、是否合法、花了多少、赚了多少、是否值得继续”。发布能力可以买，收益与合规数据必须自己积累。

问题二：平台规则一变，产品是否归零？

底层连接器采用多供应商适配和人工回退，不将业务价值绑定到某个平台接口。第一阶段同时测试三个平台，任何单一平台不占全部样本的一半。

问题三：AI 内容会不会被限流或处罚？

会，这是核心风险，所以第一阶段以低风险垂类、来源核验、AI 标识、人工批准和低频发布为前提。项目不靠隐藏 AI 身份或批量同质化内容获利。

问题四：一两个人能做吗？

能做验证，不能同时做全平台产品、代运营、客服和销售。方案主动砍掉底层模型、全平台连接器、评论私信和高风险内容，把两人只放在内容质量、自动化、合规和收益数据上。

问题五：为什么不等别人验证后再进入？

别人能证明工具有人买，不能替我们证明哪类内容和客户对我们有正单位经济。2026 年 9 月新规正在重塑准入门槛；现在用小额资金建立合规路径和数据，比日后以更高成本补合规更有选择权。

## 董事会陈述建议

开场不要说“AI 可以自动发很多内容”，而应说：

我们申请的不是一笔扩张资金，而是一笔有停止条件的创业验证资金。15,000 元先回答法律与单位经济是否成立；答案为否，我们六周内停止。答案为是，才释放 150,000 元，用三个月换取三家真实付费客户。我们不和成熟工具比平台数量，我们购买发布能力，自己积累合规与收益数据。董事会承担的下行被封顶，而公司保留一个可形成新业务线的上行选择。

# 十一、拟请董事会通过的决议

建议形成如下决议：

1. 原则同意“AI 内容收益实验室”采用两阶段创业资金安排，总授权上限人民币 165,000 元；

2. 第一阶段立即释放不超过人民币 15,000 元，用于 6 周封闭验证，其中包含多渠道分发新规专项法律咨询；禁止用于账号、粉丝、阅读或互动购买；

3. 授权管理层使用 3–5 个公司可控账号，在不超过 3 个首批平台上进行低频、人工审批后的内容实验；

4. 第一阶段不公开销售、不承诺收益、不开发全平台自有连接器；

5. 六周后依据本报告的七项通过条件复审；任何重大合规、侵权、凭证或账号处罚事件触发立即暂停；

6. 只有第一阶段七项门槛全部通过，且取得外部服务法律适用、经营登记与平台入驻路径的书面结论，经董事会授权代表签字后，方可释放第二阶段不超过人民币 150,000 元；

7. 第二阶段以 3 家付费客户、至少 2 家续费、单客户毛利率不低于 50% 及零重大合规事件为复审条件；未达到则不追加第三阶段资金。

# 十二、结论

该方向可以成为公司业务线，但成立条件不是拥有一个自动发文工具，而是掌握一套能持续回答以下问题的系统：

什么内容，在什么平台，以什么成本，经过什么审核，最终产生了多少可结算收入？

当前证据足以支持一项小额、可停止、只运营自有账号的验证投资，不足以支持公开 SaaS、外部代运营、规模化账号矩阵或稳定收益预测。2026 年 9 月刚施行的多渠道分发新规显著提高了对外服务门槛；董事会最稳妥的选择是批准方案 B，以法律可行性与真实单位经济共同决定下一步。

## 附：详细研究底稿

• AI 内容生成与跨平台发布业务线调研